Утверждаю: __________________

Директор МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

Нежданова Э.И.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении социально - творческого проекта

«Добрые дети Лесного»

1. Общие положения

  - 1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения социально-творческого проекта "Добрые дети Лесного", далее – Проект.

  - Организаторы Проекта:

МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара», далее – ЦГДБ им. А.П. Гайдара.

1.3. Социальные партнеры Проекта:

- Управление социальной политики по г. Лесной

- городской Совет ветеранов

- Благотворительный фонд «Ковчег +»

- волонтерские отряды города

1.4. Участники Проекта:

- учащиеся школ города

- родители

1.5. Цели и задачи Проекта:

- формирование, развитие и распространение идей добра, милосердия, толерантности в детской и  подростковой среде;

- приобщение детей к чтению, книге;

- укрепление традиций семейного чтения и духовного единения родителей и детей;

- развитие  литературно-творческих способностей детей;

- осуществление конкретных добрых дел;

- создание календаря добрых дел.

2. Порядок и условия проведения Проекта

2.1. Сроки реализации Проекта: апрель - сентябрь  2018 года.

2.2. Условие участия в Проекте:

2.2.1. Принять участие в основных событиях Проекта.

Событие 1. Книжные слушания                                                                  / апрель 2018 г./

- презентация книг

- обсуждение

- чтение вслух

- отзывы

- жеребьёвка

Событие 2.«Мир меняют люди»:  встреча с волонтёрскими отрядами г. Лесной

/май 2018 г./

Событие 3. «Добрые игры»: волонтёрские практики

Девиз Игр «Доброе дело здесь и сейчас». Игры пройдут на площадках Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара.

/май 2018 г./

Событие 4. Свершение добрых дел                                                   /май – август 2018 г./

- Перечень добрых дел:

- оказать помощь одиноким пенсионерам;

- оформить «Книгу Памяти»;

- оказать помощь приюту бездомных животных "Ковчег +";

- оказать помощь детям-инвалидам творческого объединения «Лучики» и членам их семей;

- организовать шефство над первоклассниками, мотивировать их на чтение добрых книг.

- фото-видеорепортаж с места События.

Событие 5. Заключительное событие                                                    /сентябрь 2018 г./

- Оформление Календаря добрых дел

Требования к оформлению Календаря добрых дел:

- Календари  добрых дел могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, фотоколлаж и т.д.), в формате  А – 2 (ватман) или

А – 3

Требования к презентации Календаря:

- в любой творческой форме (мультимедийная презентация, театрализация, музыкальное исполнение, агитбригада и т.д.)

- время презентации – от 3 до 5 минут

Заключительное событие Проекта пройдет в сентябре 2018 года  в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара

3. Процедура награждения

Церемония награждения участников Проекта состоится в сентябре 2018 года  на одной из площадок областного Фестиваля неПРОчитанных книг». Все участники Проекта награждаются Сертификатами участника и поощрительными призами.

Координатор Проекта:

главный библиотекарь отдела обслуживания младших школьников Наталья Александровна Чемезова

Контактный телефон: 4 – 68 – 11